## 版本回顾
版本
java后台开发
依赖后台开发
前端（安卓、ios、h5）
测试 | 5% | 35% | 70% | 100% | 上线前准备
运维 | 10% | 50% | 100%
需求
设计
开发
测试
上线
运维

## 研发计划
版本 【7周】
|  | 第1周 |  | 第2周 |  | 第3周 |  | 第4周 |  | 第5周 |  | 第6周 |  | 第7周 交付测试稳定版本
|  | 计划进度（%） | 实际进度（%） | 计划进度（%） | 实际进度（%） | 计划进度（%） | 实际进度（%） | 计划进度（%） | 实际进度（%） | 计划进度（%） | 实际进度（%） | 计划进度（%） | 实际进度（%） | 计划进度（%） | 实际进度（%）
| 2023年前-2023/0219 | app：15% java：20% web：10% test：5% | app：15% java： web： test： | app：30% java：40% web：30% test：10% | app：30% java： web： test： | app：45% java：60% web：40% test：20% | app： java： web： test： | app：60% java：80% web：60% test：40% | app： java： web： test： | app：75% java：100% web：80% test：50% | app： java： web： test： | app：100% java：100% web：100% test：80% | app： java： web： test： | app：100% java：100% web：100% test：100% | app： java： web： test： | 0410-0416（暂定） 运营进场，内测迁移水滴社区数据到App上 | 2023-0417（暂定） 版本上线，app提交应用市场） | 0420（目标） 应用市场上线，用户可下载
产品-李超 | v1.1.0 产品需求评审 后续持续补充和完善
UI-林培/李玉 | v1.1.0 UI 评审-100% 后续持续补充和完善
项目-吴万斌
运营-施宗据

## 需求
功能模块、人员 | 页面 | 页面细节 | 截图 | 进展
|  |  |  | 需求 | 安卓 | ios | h5 | java后台 | 测试 | 数字化后台 | 运维
新需求
优 化 待 上 线 需 求

## 工时评估
原型图： | 截图表述1 | 截图表述2
负责模块名称 | 截图表述1 | 截图表述2 | 安卓人员 | 安卓评估工时（天） | iOS人员 | iOS评估工时（天） | web前端人员 | web前端评估工时 | java后台人员 | java后台评估工时 | 接口清单 | 测试人员 | 测试评估工时 | 备注说明
A模块（例子） |  |  | 小A（例子） | 0.5 | 小B（例子） | 0.5 | 小C | 0.5 | 小D | 0.5 | 登录接口（例子） | 小E | 0.5
技术整体架构和设计
1.1. App全局说明
1.1.1 文件上传
1.2. 社区-首页
1.2.1 社区-首页-广场
1.2.1.1 社区-首页-广场-顶部搜索
1.2.2 社区-首页-关注
1.2.2.1 社区-首页-关注-页面、适配器创建
合计

## 总体风险
日期 | 问题描述 | 问题截图 | 提出人 | 责任人 | 备注

## checklist
修改点 | 涉及点 | 开发 | 测试 | 备注

## -本周计划
目标： java后台： 安卓： ios： h5： 测试： 实际完成情况： 风险：
姓名 | 职责
| android | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险：
| ios | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险：
| h5 | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险：
| java | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险：
| tester | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险： | 工作计划： 完成情况： 风险：